## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como cliente, quiero registrarme en el sistema para poder realizar reservas de habitaciones | Cliente | Formulario de registro | Usuarios 11ptos. | 3 | 2 | 1 | Sprint 1 | Alta | Por hacer
HU-02 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mis reservas y funcionalidades del sistema | Usuario | Pantalla de login |  | 3 | 2 | 1 | Sprint 1 | Alta | Por hacer
HU-03 | Como administrador, quiero gestionar usuarios para mantener el control del acceso al sistema | Administrador | Panel de administración |  | 5 | 3 | 1 | Sprint 3 | Media | Por hacer
HU-04 | Como cliente, quiero consultar la disponibilidad de habitaciones por fechas para planificar mi estadía | Cliente | Calendario de disponibilidad | Habitaciones 10ptos. | 5 | 3 | 1 | Sprint 1 | Alta | Por hacer
HU-05 | Como cliente, quiero ver la información de las habitaciones para elegir la que mejor se adapte a mis necesidades | Cliente | Catálogo de habitaciones |  | 3 | 2 | 1 | Sprint 1 | Alta | Por hacer
HU-06 | Como cliente, quiero visualizar imágenes de las habitaciones para conocer su estado y características | Cliente | Galería de imágenes |  | 2 | 1 | 1 | Sprint 2 | Media | Por hacer
HU-07 | Como cliente, quiero seleccionar fechas de estadía para definir la duración de mi reserva | Cliente | Selector de fechas | Reservas 13 ptos. | 3 | 2 | 1 | Sprint 1 | Alta | Por hacer
HU-08 | Como cliente, quiero reservar una habitación para asegurar mi alojamiento en el hotel. | Cliente | Formulario de reserva |  | 5 | 3 | 1 | Sprint 2 | Alta | Por hacer
HU-09 | Como sistema, quiero validar la disponibilidad de fechas para evitar reservas duplicadas. | Sistema | Lógica de validación |  | 5 | 3 | 1 | Sprint 2 | Alta | Por hacer
HU-10 | Como sistema, quiero calcular el 30% del valor total para generar el monto de reserva | Sistema | Módulo de cálculo | Pagos 16 ptos. | 3 | 2 | 1 | Sprint 2 | Alta | Por hacer
HU-11 | Como cliente, quiero pagar la reserva en línea para confirmar mi hospedaje. | Cliente | Pasarela de pago |  | 8 | 4 | 1 | Sprint 2 | Alta | Por hacer
HU-12 | Como sistema, quiero generar un ticket con código QR para validar la reserva en el check-in. | Sistema | Generador de QR |  | 5 | 3 | 1 | Sprint 3 | Alta | Por hacer
HU-13 | Como administrador, quiero modificar reservas para gestionar cambios solicitados por clientes | Administrador | Panel de reservas | Administración 13 ptos. | 5 | 3 | 1 | Sprint 3 | Media | Por hacer
HU-14 | Como administrador, quiero cancelar reservas para liberar disponibilidad de habitaciones | Administrador | Panel de reservas |  | 5 | 3 | 1 | Sprint 3 | Media | Por hacer
HU-15 | Como administrador, quiero generar reportes para analizar el rendimiento del hotel. | Administrador | Módulo de reportes |  | 3 | 2 | 1 | Sprint 3 | Baja | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.